Кемеровская область

# Новокузнецкий муниципальный район

Администрация Новокузнецкого муниципального района

Постановление коллегии

от 21.01.2020 № 03

г. Новокузнецк

О ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в

Новокузнецком муниципальном районе

за 2019 год и плановый период до 2024 года

Рассмотрев отчет о ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» коллегия администрации Новокузнецкого муниципального района постановляет:

1. Принять информацию заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончаровой о ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Новокузнецком муниципальном районе за 2019 год и плановый период до 2024 года к сведению.

2. Утвердить отчет согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить плановые показатели в рамках исполнения региональных проектов на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Руководителям структурных подразделений представлять отчеты, содержащие максимально полную и достоверную информацию о реализации мероприятий, отработанную с отраслевыми департаментами Администрации Правительства Кузбасса, в отдел экономического прогнозирования и потребительского рынка ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным.

5. Пресс-секретарю главы Новокузнецкого муниципального района Д.Г. Еловиковой обеспечить размещение информации о результатах реализации региональных проектов в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление коллегии вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления коллегии возложить на заместителя главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарову.

Глава Новокузнецкого муниципального района                                                       А.В. Шарнин

Приложение № 1

к постановлению коллегии администрации

Новокузнецкого муниципального района

от 21.01.2020 № 03

Отчет о ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Новокузнецком муниципальном районе за 2019 год и плановый период до 2024 года

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.18г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 9 национальных целей

По направлениям стратегического развития создано 12 национальных проектов и 1 Комплексный план (в рамках национального проекта), государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Целевые показатели распределены на 76 федеральных проектов. С начала года Кузбасс участвует в 48 региональных проектах. Новокузнецкий район определен участником 19 проектов. В 2020 году участие района предусмотрено также в 19 проектах.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»)

В 2019 году для осуществления доставки граждан старшего поколения в медицинские организации поставлен за счет средств ОБ 1 автобус с подъемником марки Газель.

В рамках федерального проекта обучено 30 граждан предпенсионного возраста. Часть финансирования осуществлялась за счет межбюджетных трансфертов в сумме 600 тыс. руб.

По данным, предоставленным районной больницей: профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста охвачено 44 %. Под диспансерным наблюдением находится 59 % лиц старше трудоспособного возраста от всего населения района.

Такие мероприятия будут проводиться и в 2020 году, целевые показатели будут сохранены на уровне прошлого года.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Все меры социальной поддержки оказываются в соответствии с законодательством. Финансовая помощь была оказана 1 289 человекам на общую сумму 59 млн. руб.

По рекомендации Департамента экономического развития в рамках проекта администрацией района осуществляется информирование о программах льготного ипотечного кредитования для семей, имеющих детей (размещение информации осуществляется на официальном сайте муниципального образования и газете «Сельские вести»).

В рамках социальной направленности исполнения бюджета района в 2020 и последующих годах все меры поддержки будут сохранены.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

В целях мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни в районе традиционно проводятся различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. В результате  41 % всего населения привлечено к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

По итогам 2019 года в соревнованиях по различным видам спорта приняли участие более 5 000 человек.

Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в Новокузнецком районе является внедрение комплекса ГТО. Сдавали нормативы 1 777 человек, 1 510 человек получили знаки отличия. В 2020 году необходимо увеличить количество участников ГТО не менее, чем на 6 % (1 884 чел.).

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

В 2019 году за счет средств ОБ в п. Таргайский дом отдыха был установлен 1 модульный фельдшерско-акушерский пункт (с оборудованием) на сумму 2,7 млн. руб.

По соглашению между администрацией района и Департаментом здравоохранения выделено 10,0 млн. руб. для выполнения ремонтных работ в 4 фельдшерско-акушерских пунктах.

В 2020 году планируется замена 6 аврийных ФАПов (п. Баевка, с. Анисимово, с. Бунгур, п. Подгорный, п. Северный, п. Усть-Аскарлы), на ремонт в 2 ФАПах будет выделено 5 млн. руб. (в каких населенных пунктах необходим ремонт будет  уточнено Департаментом).

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

С 2019 года действует  единый цифровой контур, который позволяет  обеспечивать информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Для работы в информационной системе уже получено оборудование для оснащения 25 рабочих мест. На конец года подключено всего 14 ФАПов.

В 2020 году запланировано подключить оставшиеся 11 точек доступа.

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Специалистами районной больницы проведены профилактические осмотры 77,4 % детей в возрасте от 15 до 17 лет.

Ведение беременных осуществляется в женской консультации районной больницы.

Врачи педиатры осуществляют патронаж новорожденных.

Выдаются направления на ЭКО (с начала года за счет средств ОМС направлено 19 человек).

С начала года в нашем районе родилось 409 детей.

В 2020 году все мероприятия в рамках проекта будут также реализовываться.

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Для увеличения численности специалистов в отрасли здравоохранения, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, все сотрудники районной больницы (520 человек) зарегистрированы на портале непрерывного образования.

Для привлечения молодых специалистов, в рамках программы «Земский доктор» принят 1 человек, «Земский фельдшер» - 7 человек.

В 2019 году выдано 3 целевых направления выпускникам школ района для обучения по направлениям: «Лечебное дело» - 2, «Педиатрия» - 1.

Для повышения уровня квалификации мед.персонала в 2020 году  работа по программам профессионального обучения будет продолжена.

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

В 2019 году в рамках проекта осуществлена поставка 7 пианино отечественного производства в 7 детских школ искусств, находящихся в: п. Кузедеево, с. Соновка, п. Металлургов, п. Загорский, п. Степной, п. Чистогорский, с. Атаманово. Финансирование осуществлялось из средств ФБ на  общую сумму 2,6 млн. руб.

Для поддержания состояния помещений учреждений культуры в 2020 году планируется направить 9,8 млн. руб. на выполнение ремонтных работ 7 домов культуры (п. Тальжино, с. Елань, с. Красулино, п. Степной, п. Кузедеево, с. Бенжереп, с. Сары-Чумыш)

Региональный проект «Творческий люди»

В рамках проекта для повышения квалификации работников культуры в 2019 году согласно выделенной Новокузнецкому муниципальному району квоте прошли обучение  5 человек (работники центра народного творчества и библиотечной системы).

В 2020 году планируется обучить 10 работников культуры.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

В 2019 году введено в эксплуатацию индивидуальной жилищной застройкой 317 домов  общей площадью 35,2 тыс. кв. м. Выполнение плана составило 101 %  (план 35,0 тыс. кв. м).

В 2020 году запланирован ввод жилья  35 тыс. кв. м. Кроме ИЖС планируется ввод жилья многоквартирной застройки в п. Чистогорский.

Мероприятия национального проекта направлены на улучшение условий проживания. В 2019 году 74 семьи (207 человек) улучшили жилищные условия за счет предоставления средств из разных уровней бюджета. Это, в основном, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и ветераны боевых действий, дети-сироты, молодые семьи.

На реализацию мероприятий проекта выделено 54 млн. руб.

В 2020 году планируется улучшить жилищные условия 70 семей (196 человек).

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект « Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Для сокращения непригодных для проживания жилых помещений в 2019 году из аварийного фонда переселено 28 семей (78 человек).

Для дальнейшего сокращения аварийного жилого фонда в 2020 году планируется переселить 14 семей (39 человек).

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В 2019 году в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Сосновскую школу за счет средств ОБ поставлено оборудование на общую сумму 2,2 млн. руб.

В 2020 году планируется оборудовать 3 школы района (Куртуковская, Ильинская, Безруковская).

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В 2019 году в проект включена Казанковская школа. В спортивном зале школы проведены ремонтные работы и поставлено спортивное оборудование. Финансирование осуществлялось из всех уровней бюджета на общую сумму 3,3 млн. руб.

В рамках социально-экономического соглашения для обустройства территории и оснащения оборудованием  городка юных инспекторов дорожного движения на базе Тальжинской школы (асфальтовое покрытие, дорожные знаки, светофоры, остановочные павильоны, макеты, компьютерное оборудование) направлено 1,5 млн. руб.

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

В 2019 году созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в трех школах района: Атамановская, Загорская и Кузедеевская. Сумма, направленная на реализацию мероприятия, составила 6,6 млн. руб. – ОБ и МБ.

В 2020 году подобные центры будут созданы в 2 школах: Чистогорская и Степновская, в 2023 году – в Осиноплесской школе.

В 2020 году планируется разработка проекта строительства начальной школы п. Загорский (250 мест) и проекта по капитальному ремонту действующей школы поселка.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

На конец 2019 года в районе зарегистрировано 1000 юридических лиц и 964 индивидуальных предпринимателя. За прошедший период открылись 37 юридических лиц и 162 индивидуальных предпринимателя.

Обеспечена занятость более 6 000 человек.

В 2019 году у нас в районе на 1 тысячу человек населения приходится 32 субъекта предпринимательской деятельности (при областном показателе – 22).

В 2020 году планируется сохранить достигнутые показатели.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

Для участия субъектов МСП в выставках-ярмарках, форумах на безвозмездной основе  проведено 7 выставок-ярмарок, 1 спартакиада (337,0 тыс. руб. – МБ).

Для вовлечения населения в бизнес проведено обучение по программе «Генерация бизнес-идеи», в котором приняли участие как уже действующие предприниматели, так и все желающие открыть свой бизнес. Стоимость обучения составила 63,0 тыс. руб. – МБ.

Итого направлено средств на проведение мероприятий 400,0 тыс. руб.

В 2020 году, кроме перечисленных видов субсидий, добавится субсидия по поддержке семейного бизнеса, которая будет направлена субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на территории района и осуществляющим свою деятельность совместно с членами семьи.

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

На официальном сайте опубликован перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами МСП.

В перечень включены 8 объектов недвижимого имущества,  из данного перечня в 2019 году предоставлено 3 земельных участка и 5 нежилых помещений.

В 2020 году планируется дополнение перечня муниципального имущества для льготной аренды субъектам предпринимательства.

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

На регион выделяются денежные средства из ФБ на финансирование микрофинансовой организации по предоставлению льготных кредитов «Государственный Фонд». Участие муниципалитета заключается только в части направления желающих получить кредитную поддержку.

В 2019 году обратилось 18 субъектов, 1 получил кредит (2 ,0 млн. руб.), 1 – находится в стадии рассмотрения, 16 – отказано из-за несоответствия критериям предоставления (отсутствие поручителей, отсутствие имущества в залог, задолженность по налогам и т.д.).

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

В 2019 году за счет средств местного и областного бюджетов на приобретение оборудования производственными компаниями и предприятиями проката спортивного оборудования и инвентаря выдано субсидий в сумме более 4 млн. руб. (7 человек).

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Сохранение лесов»

На территории Новокузнецкого муниципального района отсутствуют лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Однако,  ежегодно проводятся месячники посадки леса в весенний и осенний периоды. В 2019 году высажено свыше 55 тыс. саженцев.

За счет средств МБ приобретен специальный автомобиль для лесопатрулирования (2,4 млн. руб.).

Разработан проект по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в районе п. Баевка (1,3 млн. руб.).

В 2020 году планируется рекультивировать свалку в районе п. Баевка и разработать проект по ликвидации битумного хранилища п. ст. Тальжино на сумму 1,7 млн. руб.

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заключило контракт с ПАО «МТС» (на 3 года).

В 2019 году участниками проекта для обследования сети Интернет стали администрации 4 сельских поселений (Центральное, Кузедеевское, Сосновское, Терсинское) и 6 школ (Загаднинская, Ильинская, Сары-Чумышская, Сосновская, Степновская, Бенжерепская).

До 2024 года все социально значимые объекты будут обеспечены скоростным Интернетом.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

В 2019 году проект газовой котельной для теплоснабжения в п. Металлургов получил положительное заключение,  сумма проекта составила 131,2 млн. руб.

В рамках данной программы также запланировано создание и обустройство детских площадок в:

- 2020 году в п. Металлургов (0,9 млн. руб.);

- 2021 году в п. Степной (0,7 млн. руб.);

- 2022 году в п. Недорезово (0,9 млн. руб.).

Приложение № 2 к постановлению коллегии администрации

Новокузнецкого муниципального района

от 21.01.2020 № 03

О достижении плановых показателей  региональных проектов, реализуемых на территории муниципального образования

«Новокузнецкий муниципальный район» в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия, в рамках регионального | Плановые показатели (результаты), возможные исполнители | Контрольные точки (дата достижения результата, выполнения мероприятия) | Должностные лица, ответственные за исполнение региональных проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Демография» |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение») |
| 1 | Обучение лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»). | Плановый показатель - обучение не менее 25 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и предприятий района | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Руководители структурных подразделений администрации Новокузнецкого муниципального района |
| 2 | Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста | Проведение медостров осуществляется специалистами ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1». | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| 3 | Нахождение под диспансерным наблюдением не менее 61 процента лиц старше трудоспособного возраста | Диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста осуществляется ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1». | 10.12.2019 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| 1 | Получение нуждающимися семьями ежемесячных выплат при рождении (усыновлении) первого ребенка. | Все меры социальной поддержки оказываются в соответствии с законодательством. . План: 51 315,0 тыс. руб. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Председатель комитета по социальной политике Е.Н. Сайбель |
| 2 | Получение ежемесячной выплаты, предоставляемой в случае рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста три года. | Все меры социальной поддержки оказываются в соответствии с законодательством. Обеспечение выплат осуществляет ГКУ КО «Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области». | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Председатель комитета по социальной политике Е.Н. Сайбель |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей, установленных для семей, воспитывающих трех и более детей. | Все меры социальной поддержки оказываются в соответствии с законодательством. Обеспечение социальной поддержки многодетных семей в части бесплатного питания в период учебного процесса для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. План: 6 768,0 тыс. руб. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Председатель комитета по социальной политике Е.Н. Сайбель |
| 4 | Выплата материнского капитала (из средств областного бюджета), установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. | Все меры социальной поддержки оказываются в соответствии с законодательством Обеспечение выплат осуществляет ГКУ КО «Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области». | 10.12.2019 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Председатель комитета по социальной политике Е.Н. Сайбель |
| Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 1 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. | Проведение лекционной работы в школах и амбулаториях о здоровом образе жизни Проведение спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Увеличение доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 42 % (факт 2019 г. – 41 %). Внедрение комплекса ВФСК ГТО. Увеличение количества участников ГТО на 6 % (факт 2019 г. – 1 777 человек, увеличение на 107 человек). | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Начальник управления по вопросам молодежной политики, туризма и спорта Е.В. Галыгина |
| Национальный проект «Здравоохранение» |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| 1 | Замена аварийных фельдшерско-акушерских пунктов | Замена 6 аварийных ФАПов в: - п. Баевка; - с. Анисимово; - с. Бунгур; - п. Подгорный; - п. Северный; - п. Усть-Аскарлы. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| 2 | Проведение ремонтных работ в ФАПах | Выполнение ремонтных работ в 4 ФАПах по соглашению между администрацией района и Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области. План: 5 000,0 тыс. руб. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| 1 | Развитие государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) | ГАУЗ КО «Новокузнецкая государственная клиническая больница № 1» По системе ЕГИСЗ запуск и ввод системы проводится централизованно КОМИАЦ (Государственное автономное учреждение здравоохранения КО «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр»). Подключение 11 точек доступа в ФАПах: - с. Красная Орловка; - с. Сары-Чумыш; - с. Бедарево; - п. Северный; - с. Куртуково; - с. Ашмарино; - с. Елань; - с. Загадное; - с. Сидорово; - с. Чистая Грива; - с. Кругленькое. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина . |
| Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |
| 1 | Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте от 15 до 17 лет: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | Проведение осмотров детей специалистами ГАУЗ КО «Новокузнецкая государственная клиническая больница № 1» - не менее чем 77 % детей в возрасте от 15 до 17 лет (факт 2019 г. 77 %, 842 ребенка). | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| 2 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | ГАУЗ КО «Новокузнецкая государственная клиническая больница № 1». Ведение беременных по клиническим рекомендациям в женской консультации больницы. Родовспоможение роддомами перинатального центра. Патронаж новорожденных врачами педиатрами на местах. Выдача направлений на ЭКО (за счет средств базовой программы ОМС) | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |
| 1 | Увеличение численности специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. | ГАУЗ КО «Новокузнецкая государственная клиническая больница № 1». Регистрация всех медицинских сотрудников на портале (в том числе вновь принятых) непрерывного образования. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| 2 | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Кемеровской области | ГАУЗ КО «Новокузнецкая государственная клиническая больница № 1». Участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для привлечения молодых специалистов. . Выдача целевых направлений выпускникам районных школ для обучения в медицинских образовательных учреждениях. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| Национальный проект «Культура» |
| Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») |
| 1 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Проведение ремонтных работ 7 домов культуры в: - п. Тальжино; - с. Елань; - с. Красулино; - п. Степной; - п. Кузедеево; - с. Бенжереп; - с. Сары-Чумыш. План: 9 800,0 0 тыс. руб. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по строительству и ЖКХ П.В. Грибуцкий Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Председатель комитета по культуре и национальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района О.А. Волкова |
| Региональный проект «Творческие люди» |
| 1 | Повышение квалификации работников культуры | Обучение работников культуры согласно выделенной квоте План: 10 человек. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Председатель комитета по культуре и национальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района О.А. Волкова |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Региональный проект «Жилье» |
| 1 | Введение 35,0 тысяч квадратных метров Улучшение жилищных условий | Введение в эксплуатацию 35,0 тыс. кв. м жилья (31,7 тыс. кв. м – ИЖС, 3,3 тыс. кв. м – многоквартирный дом в п. Чистогорский). Обеспечение жильем основных категорий нуждающихся (инвалиды, одинокие родители, многодетные семьи, дети-сироты, участники боевых действий, ветераны ВОВ, молодые семьи), Улучшение жилищных условий 70 семей (196 человек, 33 семьи – бюджетные средства, 37 семей – иные источники): Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных региональным законодательством (инвалиды, одинокие родители, многодетные семьи): План: 5 454,5 тыс. руб. – ОБ 1 700,0 тыс. руб. – МБ 4 семьи (11 человек) Обеспечение жильем ветеранов боевых действий. План: 1 963,9 тыс. руб. – ФБ 1 500,0 тыс. руб. – МБ 3 ветерана Приобретение квартир для детей-сирот. План: 12 785,9 тыс. руб. – ФБ 15 786,1 тыс. руб. – ОБ 24 квартиры Обеспечение жильем молодых (с использованием средств социальной выплаты). План: 553,2 тыс. руб. – ФБ 910,5 тыс. руб. – ОБ 598,4 тыс. руб. – МБ 2 семьи (6 человек) Предоставление долгосрочных целевых жилищных займов и/или социальных выплат. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по строительству и ЖКХ П.В. Грибуцкий Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Новокузнецкого муниципального района И.И. Кудрявцева Инспектор жилищного сектора отдела капитального строительства Н.А. Головина Инспектор жилищного сектора отдела капитального строительства М.А. Баева |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Переселение 7 семей (20 человек) из ветхого и аварийного жилья. План: 14 000,0 тыс. руб. – МБ Переселение 7 семей (19 человек) из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (снос 2 домов) или реконструкции. План: 13 488,20 в т.ч.: 11 142,5 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 2 345,7 тыс. руб. - ОБ | 10.12.2019 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по строительству и ЖКХ П.В. Грибуцкий Инспектор жилищного сектора отдела капитального строительства Н.А. Головина |
| Национальный проект «Образование» |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |
| 1 | Внедрение в Кемеровской области целевой модели цифровой образовательной среды. Оснащение современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. | Поставка оборудования в 3 школы района: - Куртуковская; - Ильинская; - Безруковская. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Начальник управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района С.Д. Казакевич |
| Региональный проект «Современная школа» |
| 1 | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей. | Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2 школах района: - Чистогорская; - Степновская. | 10.12.2019 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Начальник управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района С.Д. Казакевич |
| 2 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Разработка проекта строительства начальной школы п. Загорский (250 мест) и проекта по капитальному ремонту действующей школы поселка. | 10.12.2019 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по строительству и ЖКХ П.В. Грибуцкий Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина Начальник управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района С.Д. Казакевич |
| Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| Региональный проект «Популяризация предпринимательства» |
| 1 | Разработка и реализация на региональном и муниципальном уровнях информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | Проведение масштабной агитационной кампании по вовлечению населения района в бизнес путем проведения выставок-ярмарок, форумов. . | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарова Заведующий сектором предприниматель ства и потребительского рынка отдела экономического прогнозирования и потребительского рынка Ю.С. Господинко Начальник отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользова нию В.Н. Мельник |
| 2 | Реализация комплексной программы вовлечения населения в предпринимательскую деятельность. | Реализация образовательных программ для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников и воспитанников детских домов и иных категорий граждан, желающих организовать свой бизнес. План: 250,0 тыс. руб. – МБ Сохранение числа субъектов предпринимательства: 32 на 1 000 человек населения (при областном плане – 22). Проведение ярмарок, выставок, форумов для субъектов МСП на безвозмездной основе. План: 500,0 тыс. руб. – МБ Предоставление субсидии по поддержке семейного бизнеса, направленной субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на территории района и осуществляющим свою деятельность совместно с членами семьи. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарова Заведующий сектором предприниматель ства и потребительского рынка отдела экономического прогнозирования и потребительского рынка Ю.С. Господинко Начальник отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользова нию В.Н. Мельник |
| Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |
| 1 | Обеспечение опубликования на официальных сайтах Кемеровской области и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными актами органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. | Корректировка перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами МСП. Размещение информации на официальном сайте. | постоянно | Начальник управления муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого муниципального района В.В. Христенко |
| 2 | Увеличение на 10 % количества объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области. | Ведение и дополнение реестра муниципального имущества для предоставления в аренду на льготных условиях. | 1 раз в квартал | Начальник управления муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого муниципального района В.В. Христенко |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» |
| 1 | Предоставление льготных займов всем желающим субъектам малого и среднего предпринимательства | Направление желающих получить кредитную поддержку, оказываемой микрофинансовой организацией по предоставлению льготных кредитов «Государственный Фонд». | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарова Заведующий сектором предприниматель ства и потребительского рынка отдела экономического прогнозирования и потребительского рынка Ю.С. Господинко Начальник отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользова нию В.Н. Мельник |
| 2 | Организация предоставления услуг Акционерного общества «Корпорация «МСП» по регистрации на портале бизнес-навигатора субъектов малого и среднего предпринимательства через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | Информирование субъектов МСП о необходимости регистрации на портале бизнес-навигатор. | 10.12.2020 | Начальник отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользова нию В.Н. Мельник |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий на приобретение оборудования производственными компаниями и предприятиями проката спортивного оборудования и инвентаря (при условии софинансирования). | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарова Заведующий сектором предприниматель ства и потребительского рынка отдела экономического прогнозирования и потребительского рынка Ю.С. Господинко Начальник отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользова нию В.Н. Мельник |
| Национальный проект «Экология» |
| Региональный проект «Сохранение лесов» |
| 1 | Проведение мероприятий по восстановлению леса | Осуществление лесопатрулирования. Проведение месячников посадки леса в весенний и осенний периоды (май, сентябрь). План: 660 050 шт. саженцев (в т.ч. сотрудниками администрации, школьниками, депутатами – 66 тыс. саженцев). | 10.12.2020 | Начальник отдела по ГО и ЧС В.Н. Медведев Начальник отдела по вопросам экологии Ю.Г. Булава |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок и особо опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и рекультивация земли под ними | Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в районе п. Баевка. Разработка проекта по ликвидации битумного хранилища п.ст. Тальжино. План: 1 700,0 тыс. руб. - МБ |  | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству П.В. Бишлер Начальник отдела по вопросам экологии Ю.Г. Булава |
| Национальный проект «Цифровая экономика» |
| Региональный проект «Информационная инфраструктура» |
| 1 | Содействие подключению к сети интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов. | Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заключен контракт с ПАО «МТС» (на 3 года). Планируется обеспечение скоростным Интернетом всех социально значимых объектов. | 10.12.2020 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам Л.В. Калугина |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 1 | Ввод и действие распределительных газовых сетей | Предоставление субсидий на развитие газификации. Разработка проекта газовой котельной для теплоснабжения в п. Металлургов. План: 131 200,0 тыс. руб. |  | Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству П.В. Бишлер Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по строительству и ЖКХ П.В. Грибуцкий |
| 2 | Благоустройство сельских территорий | Предоставление субсидий на создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. Запланировано создание обустройство детских площадок в п. Металлургов План: 900,0 тыс. руб. - ОБ |  | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по строительству и ЖКХ П.В. Грибуцкий Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству П.В. Бишлер Начальник отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользова нию В.Н. Мельник |