МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

_______________________________________________________

18  июня 2013 года										№ 2/2

г.Новокузнецк

«Об утверждении календарного плана мероприятий по

подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,

назначенных на 8 сентября 2013 года»

В соответствии со статьей 14  Закона Кемеровской области «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области  решила:

- Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 8 сентября 2013 года.

- Разместить на сайте Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого муниципального района – Ушакову Т.В.

Председатель МИК НМР							И.И.Шилина

Секретарь МИК НМР							Т.В.Ушакова

Утвержден

Решением Муниципальной избирательной комиссии

Новокузнецкого муниципального района

от «18» июня 2013 г. № 2/2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления

Дата выборов 8.09.2013

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов - статья 7 Закона Кемеровской области « О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» (далее – ЗКО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Не ранее 09.06.2013 и не позднее 19.06.2013 | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов п. 5 ст. 7 ЗКО | Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Представительный орган муниципального образования |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (п.5 ст.19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ( далее - ФЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования. Не позднее 08.08.2013, а в исключительных случаях не позднее 04.09.2013 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с соответствующей территориальной комиссией |
| 4. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий п. 6 ст. 11 ЗКО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Не позднее 29.07.2013 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, поселения |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 5. | Представление сведений об избирателях в избирательные комиссии муниципальных образований п.7 ст.9 ЗКО | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования Не позднее 09.07.2013 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| 6. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.9,12 ст.9 ЗКО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования Не позднее чем 27.08.2013 | Территориальная избирательная комиссия (окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования) |
| 7. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территории воинских частей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее чем 28.08.2013 | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии п. 12 ст. 9 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее чем 28.08. 2013 | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения п.14 ст. 9 ЗКО | За 10 дней до дня голосования. 28.08. 2013 | Участковые избирательные комиссии |  |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии п. 13 ст. 9 ЗКО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 18 часов по местному времени 07.09.2013 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) п.12 ст.9 ЗКО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 18 часов по местному времени 07.09.2013 | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 12. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу окружных избирательных комиссий – статья 10 Закона Кемеровской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» | Срок приема предложений не менее чем 15 дней после опубликования сообщения о формировании окружных избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 13. | Формирование окружной избирательной комиссии численностью 5-10 членов п. 3 ст. 15 | Окружные избирательные комиссии формируются не позднее 60 дней до дня голосования Не позднее 09.07.2013 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 14. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) или на территории воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов районах (п.1.1. ст.27 ФЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 23.08.2013, а в исключительных случаях не позднее 07.09.2013 | Территориальные избирательные комиссии из резерва составов участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 15. | Выдвижение кандидатов: 1.1.путем самовыдвижения, 2.2.избирательным объединением ст. 25 ЗКО, ст. 26 ЗКО | Выдвижение кандидатов производится со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов. | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | Сбор подписей в поддержку кандидата. При проведении выборов в представительные органы муниципальных образований с числом зарегистрированных избирателей менее 10 тысяч сбор подписей не производится п.12 ст. 30 ЗКО, кандидаты на должность главы подписи собирают в любом случае. п.17 ст.38 ФЗ | Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | кандидат, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 17. | Представление в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидата: подписи избирателей 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на округе, но не менее 10 подписей. Ст.28 ЗКО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования Не позднее 29.07. 2013 до 18:00 по местному времени | кандидат |
| 18. | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверность сведений в представленных документах ст. 29 ЗКО | Не более 10 дней дней со дня приема документов для регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 19. | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований законодательства (п.2 ст.30 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 20. | Регистрация либо отказ в регистрации кандидата ст. 30 ЗКО | В течение 10 дней со дня приема документов | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 21. | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру п. 7 ст. 74 ЗКО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Не позднее 02.09. 2013, а при наличии вынужденных к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 18:00 по местному времени 06.09. 2013. | зарегистрированный кандидат |
| 22. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата п. 8 ст. 74 ЗКО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Не позднее 02.09 2013 | уполномоченный орган избирательного объединения |
| 23. | Регистрация доверенных лиц, представленных кандидатом (зарегистрированный кандидат на должность главы вправе назначить до 10-ти доверенных лиц, зарегистрированный кандидат в депутаты вправе назначить до 5-ти доверенных лиц), избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить до 20 доверенных лиц. ст. 35 ЗКО | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 24. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных единых списках кандидатов и о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам п.18 ст.30 | В течение 48 часов после их регистрации | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 25. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, единого списка кандидатов (п.5 ст.78 ФЗ) | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования Не позднее 30.08.2013 | избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии, кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированный единый список кандидатов |
| 26. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий п.7 ст.40 ЗКО | Не позднее чем на пятый день после дня публикации решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 27. | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий п.6 ст.40 ЗКО | После его представления | избирательная комиссия муниципального образования |
| ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ |
| 28. | Запрет на территории избирательного округа публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет") п. 7 ст. 38 ЗКО | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 29. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет") п. 3 ст. 39 ЗКО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования. С 02.09.2013 по 08.09.2013 включительно | Средства массовой информации, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 30. | Агитационный период п. 1ст. 42 ЗКО | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в 00:00 07.09.2013 по местному времени. | граждане Российской Федерации, кандидаты |
| 31. | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п. 2 ст. 42 ЗКО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 часов за одни сутки до дня голосования. С 10.08.2013 до 00.00 07.09.2013 по местному времени | зарегистрированный кандидат, организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий, граждане Российской Федерации |
| 32. | Размещение в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информация о кандидатах п.3 ст.54 ЗКО | С момента получения информационных материалов | участковая избирательная комиссия |
| 33. | Негосударственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий вправе предоставлять эфирное время и печатную площадь на договорной основе ст. 43 ЗКО | Должны быть зарегистрированы не менее чем за 1 год до начала избирательной кампании | организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий |
| 34. | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади вместе с уведомлением о готовности участвовать в освещении предвыборной кампании представить в избирательные комиссии муниципальных образований ст. 43 ЗКО | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий, полиграфические организации |
| 35. | Подача заявления для проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени (только в рабочие дни) ст. 47 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 08.09. 2013 | зарегистрированный кандидат |
| 36. | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами п. 5 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 08.08. 2013 | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, муниципальные организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий |
| 37. | Проведение редакциями муниципальных печатных изданий жеребьевки по предоставлению бесплатных печатных площадей ст. 47 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 08.08. 2013 | редакции муниципальных организаций, осуществляющих теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий |
| 38. | Выделение собственником, владельцем (арендатором) помещения для проведения встреч с избирателями п. 6 ст. 45 ЗКО | В течение 3-х дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 39. | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы муниципального образования ст.55 ФЗ, ст. 41 ЗКО Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" ЗКО от 12.07.2006 № 93-ОЗ "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" ст. 45 ЗКО | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | органы муниципального образования |
| 40. | Уведомление о предвыборной агитации в расположении в/ч, военных организаций и учреждений в случаях, когда единственное здание или помещение пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации (учреждении) п. 8 ст. 45 ЗКО | Не позднее чем за 3 дня до ее проведения | командир воинской части |
| 41. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение до сведения участников избирательного процесса п. 8 ст. 44 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 08.08. 2013 | органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| 42. | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" п. 10 ст. 41 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее 28.08. 2013 | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 43. | Перечисление средств, выделенных на выборы избирательным комиссиям муниципального образования п. 1 ст. 49 ЗКО | В десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | территориальные финансовые органы |
| 44. | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями ст. 49 ЗКО | По мере поступления | избирательная комиссия муниципального образования |
| 45. | Обязательность создания собственного избирательного фонда для финансирования избирательной кампании Избирательное объединение, выдвинувшие списки кандидатов. ст.50 ЗКО | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидатов. После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | кандидат избирательное объединение |
| 46. | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам ст. 36 ЗКО | По заявлению кандидата | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 47. | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда п.11 ст.50 ЗКО | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
| 48. | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда п.11 ст.50 ЗКО | В течение трех дней после заверения выдвинутого единого списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 49. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п. 7 ст. 51 ЗКО | В 3-х дневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация - держатель спец. избирательного счета по представлению избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии по избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения |
| 50. | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов п. 8 ст. 51 ЗКО | В течение 3-х дней со дня получения | соответствующие избирательные комиссии, средства массовой информации |
| 51. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета п. 2 ст. 52 ЗКО | По истечении 60 дней со дня голосования (по письменному указанию избирательной комиссии) | Филиалы Сберегательного банка РФ, иные кредитные организации по письменному указанию избирательной комиссии |
| 52. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования. | участковая избирательная комиссия |
| 53. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | окружная избирательная комиссия |
| 54. | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансовых отчетов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | избирательная комиссия муниципального образования |
| 55. | Представление финансового отчета кандидатами п. 9 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
| 56. | Копии финансовых отчетов кандидатов передаются в средства массовой информации п. 10 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 57. | Неизрасходованные денежные средства избирательного счета после дня голосования перечисляются гражданам и юридическим лицам пропорционально вложенным средствам ст. 52 ЗКО | До представления итогового финансового отчета | кандидаты |
| 58. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных юридическими лицами - жертвователями в избирательные фонды п. 12 ст. 51 ЗКО | В пятидневный срок со дня поступления представления | Государственные органы, уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц по представлению избирательной комиссии муниципального образования, окружная избирательная комиссия, контрольно-ревизионная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ |
| 59. | Утверждение степени защиты избирательного бюллетеня п. 1 ст. 18 ЗКО, ст. 8 ЗКО «Об избирательной комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 18.08.2013 | Избирательная комиссия Кемеровской области |
| 60. | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются краткие наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов в одноцветном (черно – белом) исполнении п.6 ст. 55 | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 08.08.2013 | Избирательная комиссия Кемеровской области с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 61. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней (в том числе для КОИБ) п. 4 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 18.08. 2013 | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 62. | Изготовление избирательных бюллетеней ст. 55 ЗКО | Незамедлительно после утверждения формы и текста, числа, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | избирательная комиссия муниципального образования, типография |
| 63. | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии п. 13 ст. 55 ЗКО | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования | избирательная комиссия муниципального образования |
| 64. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии п. 14 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования. Не позднее 6 сентября 2013 года | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Оповещение о времени и месте голосования (с 8.00 до 20.00) п. 2 ст. 56 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее 28.08. 2013 | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 66. | Проведение голосования п. 1 ст.56 ЗКО | 08.09. 2013 с 08.00 до 20.00 часов | избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 67. | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования п.5 ст.58 ЗКО | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования не позднее 14.00 часов 08.09. 2013 | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 68. | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках в труднодоступных и отдаленных местностях п.2 ст.57 | Не ранее чем за 15 дней до дня голосования Не ранее 23.08.2013 | Участковые избирательные комиссии по решению избирательной комиссии муниципального образования |
| 69. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования ст. 60 ЗКО | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковая избирательная комиссия |
| 70. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета народных депутатов Кемеровской области либо копий документов, удостоверяющих, что в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей п.1 ст.66 ЗКО | В пятидневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 71. | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации п. 31 ст. 60 ЗКО | По мере введения протоколов в ГАС "Выборы", но не позднее одних суток после принятия решения о результатах выборов | избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии |
| 72. | Установление итогов голосования и определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования ст. 61, 62 ЗКО | После поступления протоколов об итогах голосования от участковых избирательных комиссий | территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования |
| 73. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов п. 2 ст. 64 ЗКО | В течение суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 74. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов п. 3 ст. 64 ЗКО | Не позднее чем через один месяц со дня голосования. | избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 75. | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа п. 4 ст. 64 ЗКО | Осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования. | избирательная комиссия муниципального образования |
| 79. | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей п.6 ст. 62 ЗКО | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | избирательная комиссия муниципального образования |
| 80. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с последующей передачей в архив п.6 ст.62 ЗКО | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня | избирательная комиссия муниципального образования |