ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2010 г.   								№69/730-IV

г. Кемерово

Об утверждении типового календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 13 марта 2011 года

В соответствии со статьями 11, 16 Закона Кемеровской области “Об избирательной комиссии Кемеровской области”, статьей 17 Закона Кемеровской области “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области” Избирательная комиссия Кемеровской области Избирательная комиссия Кемеровской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Типовой календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 13 марта 2011 года.

- Направить настоящее постановление в территориальные (муниципальные) избирательные комиссии Кемеровской области.

- Контроль за исполнением возложить на секретаря Избирательной комиссии Кемеровской области Е.В.Арефьеву

Председательствующий на заседании

Избирательной комиссии

Кемеровской области                                                                        И.А.Ермакова

Секретарь Избирательной комиссии

Кемеровской области                                                                         Е.В.Арефьева

Утвержден

Постановлением Избирательной комиссии

Кемеровской области

от 23.12.2010 г.   №69/730-IV

ТИПОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления

Дата выборов 13.03.2011

| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
|  | Принятие решения о назначении выборов ст.6 ЗКО | Не ранее 12.12.2010 не позднее 22.12.2010 | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование решения о назначении выборов п.5.ст.6 ЗКО | Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия не позднее 27.12.2010 | Представительный орган муниципального образования |
| Образование избирательных участков |
|  | Образование избирательных участков п.2 ст.19 ФЗ, ст.10 ЗКО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования не позднее 26.01.2011 | Глава муниципального образования по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных участков, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных участков п.7 ст.19 ФЗ, п.6 ст.10 ЗКО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 31.01.2011 | Глава муниципального образования |
| Списки избирателей |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии п.13 ст.17 ФЗ, п.11ст.8 ЗКО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 20.02.2011 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения п.15 ст.17 ФЗ, ст.8 ЗКО | За 20 дней до дня голосования с 20.02.2011 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии п.14 ст. 17 ФЗ, п.12 ст.6 ЗКО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 12.03.2011 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |
|  | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу окружных избирательных комиссий п.9 ст. 12 ЗКО | Срок приема предложений по составу окружной избирательной комиссии не позднее 10 дней срока формирования окружной избирательной комиссии не позднее 31.12.2011 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Формирование окружной избирательной комиссии численностью 5-10 членов п.3 ст.14 ЗКО | Окружные избирательные комиссии формируются не позднее 60 дней до дня голосования не позднее 11.01.2011 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий п. 9 ст. 12 ЗКО | Срок приема предложений по составу участковой избирательной комиссии не позднее 10 дней срока формирования участковой избирательной комиссии не позднее 30.01.2011 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковой избирательной комиссии численностью 3-15 членов п.1 ст. 16 ЗКО | Участковые избирательные комиссии формируются не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 10.02.2011 | Территориальная избирательная комиссия |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Выдвижение кандидатов: 1.1.путем самовыдвижения, 2.2.избирательным объединением ст.33 ФЗ, ст.22-25 ЗКО | Выдвижение кандидатов производится со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов Дата опубли-кования решения Выдвиже-ние не позднее 12.12.2010 02.01.2011 13.12.2010 03.01.2011 14.12.2010 04.01.2011 15.12.2010 05.01.2011 16.12.2010 06.01.2011 17.12.2010 07.01.2011 18.12.2010 08.01.2011 19.12.2010 09.01.2011 20.12.2010 10.01.2011 21.12.2010 11.01.2011 22.12.2010 12.01.2011 23.12.2010 13.01.2011 24.12.2010 14.01.2011 25.12.2010 15.01.2011 26.12.2010 16.01.2011 27.12.2010 17.01.2011 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата. В муниципальном образовании с числом зарегистрированных избирателей менее 10 тысяч сбор подписей не производится ст.37, п.2 ст.38 ФЗ, ст.26 ЗКО | Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидата: подписи избирателей 1% от числа избирателей, зарегистрированных на округе, но не менее 10 подписей ст.38 ФЗ, п.1 ст. 26,п.1 ст. 26-1, п. 3 ст.45 ЗКО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 31.01.2011 до 18. 00 часов по местному времени | Кандидаты |
|  | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверность сведений в представленных документах п.6 ст.33 ФЗ, п.18 ст.38 ФЗ, ст.26-2 ЗКО | Не более 10 дней дней со дня приема документов для регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Регистрация либо отказ в регистрации кандидата п. 18. ст. 38 ФЗ, п. 1 ст.27 ЗКО | В течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру п. 30 ст. 38 ФЗ, п. 13 ст.27 ЗКО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, не позднее 07.03.2011 а при наличии вынужденных к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 11.03.2011 (письменное заявление) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата п. 14 ст.27 ЗКО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 07.03.2011 | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц, представленных кандидатом (зарегистрированный кандидат на должность Главы вправе назначить до 10-ти доверенных лиц, зарегистрированный кандидат в депутаты вправе назначить до 5-ти доверенных лиц) ст.31 ЗКО | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| Получение и распространение информации о выборах |
|  | Запрещается на территории избирательного округа публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») п.7 ст.45 ФЗ, п.7 ст. 33 ЗКО | В день голосования 13.03.2011 с 8.00 и до 20.00 часов (с момента начала голосования и до его окончания) | Средства массовой информации, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, граждане Российской Федерации |
|  | Запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») п.3 ст.46 ФЗ, п.3 ст. 34 ЗКО | В течение 5 дней до дня голосования с 08.03.2011 а также в день голосования 13.03.2011 | Средства массовой информации, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, граждане Российской Федерации |
|  | Агитационный период ст.49 п.1 ФЗ,п.1 ст.37 ЗКО | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в 00.00 часов 12.03.2011 | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п.2 ст.49 ФЗ, ст.37 ЗКО | Начинается за 28 дней до дня голосования В день голосования, в предшествующий ему день агитация запрещена начинается с 12.02.2011 заканчивается в 00.00 часов 12.03.2011 | Зарегистрированные кандидаты, средства массовой информации, граждане Российской Федерации |
|  | Размещение агитационных печатных материалов с момента регистрации ст. 49 ФЗ, ст.37 ЗКО | Вне зданий, в которых размещены участковые избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Негосударственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий вправе предоставлять эфирное время и печатную площадь на договорной основе п.4 ст.50 ФЗ, ст.38 ЗКО | Должны быть зарегистрированы не менее чем за 1 год до начала избирательной кампании | Средства массовой информации |
|  | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади вместе с уведомлением о готовности участвовать в освещении предвыборной кампании представить в избирательные комиссии муниципальных образований п.6 ст. 50 ФЗ, ст.38 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Средства массовой информации, полиграфические организации |
|  | Предоставление платного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в печатных изданиях зарегистрированным кандидатам п.11 ст.50 ФЗ, ст.38 ЗКО | В соответствии с договором в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и кандидатом | Средства массовой информации |
|  | Подача заявления для проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени (только в рабочие дни) ст. 49 ФЗ, ст. 37, 38 ЗКО | Со дня регистрации до 08.02. 2011 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами ст. 49 ФЗ, п. 4.1. ст. 38, ст.42 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 10.02.2011 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия, муниципальные средства массовой информации, редакция муниципальных печатных изданий |
|  | Проведение редакциями муниципальных печатных изданий жеребьевки по предоставлению бесплатных печатных площадей ст. 49 ФЗ,ст. 37,38, п.2 ст.41 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 10.02.2011 по заявлениям зарегистрированных кандидатов, подавших заявления до 08.02. 2011 |  |
|  | Выделение собственником, владельцем (арендатором) помещения для проведения встреч с избирателями п. 5 ст. 53 ФЗ, п. 5 ст. 40 ЗКО | В течение 3-х дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы муниципального образования ст.53 ФЗ, ст. 40 ЗКО Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» ЗКО от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Органы муниципального образования |
|  | Уведомление о предвыборной агитации в расположении в/ч, военных организаций и учреждений в случаях, когда единственное здание или помещение пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации (учреждении) п. 7 ст. 53 ФЗ, п.7 ст. 40 ЗКО | Не позднее чем за 3 дня до ее проведения | Командир воинской части |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение до сведения участников избирательного процесса п.7 ст.54 ФЗ,п.8 ст.39 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 10.02.2011 | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" п. 10 ст.48 ФЗ, п.10 ст. 36 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 02.03.2011 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| Финансирование выборов |
|  | Перечисление средств, выделенных на выборы избирательным комиссиям муниципального образования ст.57 п.1 ФЗ, ст.44 п.1 ЗКО | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальные финансовые органы |
|  | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями ст.57 ФЗ, ст.44 ЗКО | По мере поступления | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Обязательность создания собственного избирательного фонда для финансирования избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ, п. 11 ст. 45 ЗКО | В течение трех дней после уведомления о выдвижении | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам п. 3 ст.58 ФЗ, ст.31-1 ЗКО | По заявлению кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п.7 ст.59 ФЗ, ст.46 п.7 ЗКО | В 3-х дневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Кредитная организация – держатель спец. избирательного счета по представлению избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии по избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения |
|  | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов п.8 ст.59 ФЗ, п.8 ст.46 ЗКО | В течение 3-х дней со дня получения | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия направляют в средства массовой информации |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета п.2 ст.47 ЗКО | По истечении 60 дней со дня голосования (по письменному указанию избирательной комиссии) | Филиалы Сберегательного банка РФ, иные кредитные организации по письменному указанию избирательной комиссии |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов п. 7 ст. 44 ЗКО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 23.03.2011 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов п. 9 ст. 44 ЗКО | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Предоставление в представительные органы муниципального образования, территориальные финансовые органы финансовых отчетов п. 9 ст.44 ЗКО | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление финансового отчета кандидатами п.9 ст.59 ФЗ, п. 9 ст.46 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Копии финансовых отчетов кандидатов передаются в средства массовой информации п.9-1 ст.59 ФЗ, п. 10 ст.46 ЗКО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Неизрасходованные денежные средства избирательного счета после дня голосования перечисляются гражданам и юридическим лицам пропорционально вложенным средствам п.11 ст. 59 ФЗ, п. 1 ст.47 ЗКО | До представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды п.13 ст.59 ФЗ, п.12 ст.46 ЗКО | В пятидневный срок со дня поступления представления | Государственными органами, уполномоченными органами и организациями, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц по представлению избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссией, контрольно ревизионной комиссией |
| Голосование и установление результатов выборов, и их опубликование |
|  | Утверждение степени защиты избирательного бюллетеня ст.17, ст.50 ЗКО | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования не позднее 20.02.2011 | Избирательная комиссия Кемеровской области |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней ст.63 ФЗ, ст.50 ЗКО | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования не позднее 20.02.2011 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее 20.02.2011 | Избирательная комиссия муниципального образования, типография |
|  | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем за 16 дней до дня голосования не позднее 24.02.2011 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии ст.63 ФЗ, ст. 51 ЗКО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования не позднее 11.03.2011 | Окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение о времени и месте голосования (с 8.00 до 20.00) п.2 ст.64 ФЗ, п.2 ст.51 ЗКО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 20.02.2011 | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях ст. 52 ЗКО | Не ранее чем за 15 дней до дня голосования не ранее 26.02.2011 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования ст.68 ФЗ, ст.55 ЗКО | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковая избирательная комиссия |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации . | По мере введения протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток со дня голосования не позднее 14.03.2011 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление итогов голосования и определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования ст. 56, 57 ЗКО | После поступления протоколов об итогах голосования от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования. |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов п.3 ст.59 ЗКО | Не позднее чем через один месяц со дня голосования не позднее 13.04.2011 | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа п.4 ст.59 ЗКО | Осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |