ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Кемерово

3 апреля  2018 г.                                                                                                     № 35/354-6

О плане мероприятий по формированию участковых

### избирательных комиссий на территории Кемеровской области

В целях формирования участковых избирательных комиссий, срок полномочий которых истекает в 2018 году, в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» избирательная комиссия Кемеровской области         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий на территории Кемеровской области (Приложение № 1).

2. Территориальным избирательным комиссиям Кемеровской области обеспечить реализацию плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Кемеровской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании избирательной комиссии Кемеровской области «Вестник избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Кемеровской области М.А. Пименова.

Председатель

избирательной комиссии

Кемеровской области                                                                Ю.П. Емельянов

Секретарь

избирательной комиссии

Кемеровской области        			    		           М.А.Пименов

Приложение к постановлению

избирательной комиссии

Кемеровской области

от  3  апреля 2018 г.  № 35/354-6

План мероприятий

по формированию участковых избирательных комиссий

на территории Кемеровской области

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по формированию участковых избирательных комиссий |
| 1.1 | Определение числа членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии | Не позднее 12.04.2018 | Территориальные избирательные комиссии |
| 1.2 | Публикация в СМИ (обнародование) сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | Не позднее 18.04.2018 | Территориальные избирательные комиссии Контроль за опубликованием (обнародованием) сообщения обеспечивает избирательная комиссия Кемеровской области |
| 1.3 | Направление в избирательную комиссию Кемеровской области копии публикации сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | В течение двух дней с момента публикации в СМИ | Территориальные избирательные комиссии |
| 1.4 | Размещение всех сообщений территориальных избирательных комиссий о приеме предложений в составы участковых избирательных комиссий на официальном сайте избирательной комиссии Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Формирование участковых комиссий и резерва составов участковых комиссий» | Не позднее чем через 5 дней после их опубликования | избирательная комиссия Кемеровской области |
| 1.5 | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | С момента публикации информационного сообщения ТИК, в течении 35 дней | Территориальные избирательные комиссии |
| 1.6 | Осуществление процедуры проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в составы участковых избирательных комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | После приема предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий (по мере поступления предложений) | Территориальные избирательные комиссии с участием соответствующих органов |
| 1.7 | Формирование участковых избирательных комиссий, назначение их председателей | Не позднее 06.06.2018 | Территориальные избирательные комиссии |
| 1.8 | Организация проведения первых заседаний сформированных участковых избирательных ко миссий | Не позднее чем на 10-й день после дня окончания избирательной кампании по выборам Президента РФ | Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |
| 1.9 | Избрание заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии | На первом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 1.10 | Выдача удостоверений членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | После проведения первого заседания участковой избирательной комиссии | Территориальные избирательные комиссии |
| 1.11 | Назначение членов участковой избирательной комиссии в случае досрочного прекращения полномочий из резерва составов участковых комиссий | Не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной кампании – не позднее чем через 10 дней со дня их выбытия | Территориальные избирательные комиссии |
| 1.12 | Внесение соответствующих сведений о персональных составах участковых избирательных комиссий в базу данных ГАС «Выборы» | После формирования составов участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии в соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы» |
| 2. Организационные мероприятия по обеспечению формирования участковых избирательных комиссий |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации по формированию участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | Постоянно | избирательная комиссия Кемеровской области |
| 2.2 | Проведение совещания с руководителями региональных отделений политических партий по вопросам формирования участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | Апрель 2018 года | избирательная комиссия Кемеровской области |
| 2.3 | Проведение совещания с руководителями правоохранительных органов по организации взаимодействия с избирательными комиссиями по вопросам проверки сведений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, в резерв составов участковых комиссий при их формировании | Апрель 2018 года | избирательная комиссия Кемеровской области |
| 2.4 | Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | По отдельному плану | Избирательная комиссия Кемеровской области, территориальные избирательные комиссии |